海南省教育厅文件

琼教高〔2011〕70号

海南省教育厅

关于开展2011—2012年度海南省

大学英语教学改革项目立项工作的通知

各高等学校：

为深化我省普通高等学校英语教学改革，提高英语教师教学和科研水平，我厅决定今年继续与高等教育出版社外语教学研究与发展中心合作开展“2011-2012年海南省高等学校英语教学改革研究项目”。该项目由我厅与高等教育出版社共同管理，各高校教务处负责项目申报的组织工作。今年拟立15项，各高校申请项目原则上不超过2项，我省普通高等学校的英语教师均可申请（已获得历次该项目立项者不再申报），项目申报者每人限报1项。

2011-2012年度海南省高等学校英语教学改革研究项目立项指南和申报书请见附件（可从www.hngjc.cn下载）。项目申请人按要求填写《立项申请书》一式五份，经项目负责人所在学校教务主管部门审核盖章后，报我厅高等教育处；同时将电子版报送至高等教育出版社外语教学研究与发展中心，邮箱：huanggaojian@hotmail.com。项目申报截止日期为6月5日（以《立项申请书》寄出邮戳为准）。

联系人：朱双平，电话：65343725

通讯地址：海口市国兴大道9号省政府办公楼417房

邮政编码：570203

附件：1. 2011—2012年海南省大学英语教学改革项目指南

2. 2011—2012年海南省大学英语教学改革立项申请书

二〇一一年五月十六日

主题词：教育  教学  改革  项目  通知

信息公开选项：主动公开

海南省教育厅办公室              2011年5月16日印发

校对：朱双平      打印：王  腾          （共印5份）

附件1

2011—2012年海南省大学英语

教学改革研究项目指南

- 一、立项范围

2011-2012年海南省大学英语教学改革研究项目分重点项目、一般项目和教材建设项目三大类。其中，重点项目和一般项目给予3000-5000元的资助经费；教材建设项目专门针对海南高职高专公共英语教学内容体系的改革设立，并给予每项3000元的资助经费。

（一）重点项目和一般项目选题范围：

1、大学英语教学管理创新性研究

2、应用型本科大学英语人才培养模式及课程设置研究

3、大学英语选修课课程体系研究

4、体验式外语教学理念与教学模式研究

5、高职高专英语课堂教学模式研究

6、大学英语/高职高专测试与评估体系研究

7、现代教育技术在语言教学中的应用研究

（二）教材建设项目选题范围：

1、现行高职教育公共英语教材研究

2、海南省高职高专英语师资现状和教学模式调查研究

3、海南省高职高专学生英语入学水平和学习策略调查研究

4、海南省高职高专用人单位英语应用能力需求调查研究

5、海南省高职高专英语教材特色构建研究

项目指南为选题的优先选项，而不是具体的课题名称。申请者在本指南的指导下，根据学校和个人的实际情况，进行更具体的选择，确定申报课题，不宜完全照抄项目指南的名称。立项评审阶段将平衡考虑选题方向，避免出现选题扎堆现象。

- 二、立项原则

（一）立项项目应旨在解决高等学校英语教学改革过程中的热点和难点问题，反映国内外高等学校英语课程建设与学科发展最新成果和最高水平，体现现代教育思想，具有先进性、科学性、创新性和教学的适用性。

（二）立项项目要立足高等学校英语教学现状，提出创新性的教学理念、可操作性的实施方法并开发相应教学资源或对现有教学资源进行创造性的评估。

（三）为了保证研究质量，项目申请人应具有较强的教学和科研能力，具有带领课题组开展项目研究的组织能力，一般应为具有副高以上职称的教师或教学管理人员。项目实行申请人负责制，项目负责人仅限1人，项目成员不超过8人。

4.立项数量拟设15项（其中5项为高职教材建设项目），每所学校限报2项，每个项目负责人只能申报1个项目，且不再作为成员参与其他项目。

- 三、项目管理

（一）海南省教育厅、高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同成立专家组，对项目进行统筹，并组织立项评审、中期检查和成果验收。

（二）立项一经批准，项目负责人是项目研究的第一责任人，全面负责该项目。请各校以多种形式安排配套经费，原则上不低于1:1，保证项目组开展项目研究的时间和条件，并加强对研究项目的督促、检查与服务。项目管理部门将视项目研究进程和成果，将分阶段拨付项目经费。对成果显著的课题，将加大支持力度；对达不到立项承诺的课题，保留调整经费的权利。

（三）中期检查时项目负责人应提交中期进展报告和阶段性成果； 在项目进行过程中有任何重要变更均请提交《变更审批表》。

（四）项目完成后，应及时提交项目的总结报告和最终研究成果，对评审不能通过鉴定的课题，可暂缓结题，待提交相应成果、完善材料、符合条件通过鉴定后再办理结题手续。

- 四、时间安排

正式申报截止时间为：2011年6月5日。

中期检查截止时间为：2012年5月10日。

结题报告截止时间为：2013年4月15日。

附件2

2011-2012年海南省高等学校英语教学改革研究项目

申 报 书

项 目 类 别：□重点  □一般  □教材

课 题 名 称：____________________________________________

课题主持人：_____________________________________________

学 校 名 称：_____________________________________________

通 讯 地 址：_____________________________________________

联 系 电 话：_____________________________________________

电 子 信 箱： _____________________________________________

填 表 日 期：______________________________________________

海南省教育厅制

申请者的承诺：

我承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。如获准立项，我承诺以本表为有约束力的协议，遵守本项目的相关规定，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。海南省教育厅、高等教育出版社均有权使用本项目所有数据和资料。

申请者（签字）：

年   月   日

填 表 说 明

1．填写此表时，不得减少栏目、改变内容，内容应论述充分。

2．《申报书》一式四份，使用A4纸，左侧装订，宋体填写。

3．所有申请者签名处，不得用打印字和印刷体代替。

4.本表须经课题负责人所在高校课题管理部门审核，签署明确意见，并加盖公章后方可上报。四份材料均需盖章，不得复印。

一、简表

| 课题简况 | 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请经费 |  |  | 学校配套 经费 |  | 其他 | 元 |  |
| 课 题 主 持 人 | 申请人姓名 |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |
|  | 专业技术职务 |  |  |  | 学位及授予学校 |  |  |  |
|  | 教 学 工 作 简 历 | 时 间 | 课 程 名 称 |  | 授课对象 | 学时 |  | 所 在 单 位 |
|  | 研 究 工 作 简 况 | 时 间 | 课题名称（校、省、国家级项目；主持/参与） |  |  | 概况（在研、结题、获奖） |  |  |
| 课 题 组主要成员简况∧不含主持人∨ | 姓名 | 出生年月 | 专业技术职务及最终学历 |  |  | 课题中的分工 |  |  |

二、立项背景与意义

1．国内外相关研究现状述评（800字内）

2．本选题的意义和价值（800字内）

三、课题实施方案

1．具体研究内容或对象： 2．研究拟达到的目标： 3．拟解决的关键问题：

4．课题的预期成果形式（研究报告、教改方案、教学计划、教学大纲、教材、讲义、课件、软件、实验报告、调研报告、著作、论文等。其中，研究报告为必备成果。） 5．本课题的特色、创新性及推广应用价值 （1）特色： （2）创新点： （3）应用价值及推广途径： 8．本课题的研究过程设计，步骤和研究方法（1000字左右）

四、课题研究基础

1．课题组成员已开展的相关研究及成果概述（包括自选课题、校级以上课题、学位论文、学术论著论文及获励等，500字内）。 2．已具备的教学改革与研究的基础和环境，学校对课题的支持情况（含有关政策、经费支持及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径（300字以内）

五、经费预算

| 支出项目 | 金额（元） | 依 据 及 理 由 |
| --- | --- | --- |
| 图书资料费 |  |  |
| 调查费 |  |  |
| 文印费 |  |  |
| 小型会议费 |  |  |
| 劳务费 |  |  |
| 其 它 |  |  |
| 合 计 |  |  |

六、推荐、评审意见

学校教务部门审核意见 （盖 章） 20 年 月 日

专家评审意见 （盖 章 ） 20 年 月 日

省教育厅审定意见 （盖 章） 20 年 月 日

注：填写此表时，不要任意改变栏目和规格；内容简明扼要。如因篇幅原因需对表格进行调整，应当以“整页设计”为原则。